# 2. POROČILO O DELU  ZA ŠOLSKO LETO 2009/10

| Namen: | Izvedba projekta Posodobitev gimnazijskih programov (Zveza: konzorcijska pogodba št. 1 z dne, 23. 4. 2008) Promocija strokovnih gimnazij |
| --- | --- |
| Cilji: | Temeljni cilji projekta so: - uvedba posodobljenih učnih načrtov splošnoizobraževalnih in strokovnih predmetov (SPIN analiza) ter - večja prepoznavnost, sodelovanje s splošnimi gimnazijami, - priprava Posodobitvenih načrtov za 2009/10, - spremljanje izvajanja PoN in spremljanje uvajanja posodobljenih učnih načrtov, - doseganje kazalnikov razpisa s pomočjo razvojnih projektov KSG. |
| Rezultati 2009/10: | Rezultati projekta so: - posodobljeni učni načrti na večini šol se uvajajo po Posodobitvenih načrtih za 2009/10, - izveden Festival primerov dobrih praks za KSG, kjer se kaže: - načrtna in sistematična izmenjava prenosljivih izkušenj šol in učiteljev, ki se materializira v: - didaktičnih priporočilih za izvajanje učnega procesa po posodobljenih načrtih in primerih dobrih praks, - učnih gradivih za izvajanje učnega procesa po posodobljenih učnih načrtih; - povečane kompetence šol in učiteljev za izvajanje posodobitev na ravni predmetov in kurikula (vključenost učiteljev v izobraževanje KSg in ZRSŠ), - poročila večine šol za obdobje 1. 9. 2009 – 28. 2. 2010 s prilogami posebej dobro izvedenih primerov učnih praks na šolah. |
| Kazalniki kakovosti: |  |
| - kvantitativni | - vzpostavljeni Šolski razvojni timi – 30 krat, - vzpostavitev timov za timsko poučevanje in kurikularne povezave na večini šolt, - izdelani posodobitveni načrti – 30 krat - poročila o izvajanju učnega procesa po posodobljenih učnih načrtih 4 krat letno vseh 31 šol, - primeri izvedbenih kurikulov s specifičnimi posodobitvenimi oz., razvojnimi značilnostmi – 5 projektov na 5 šolah, - prijava šolskih razvojnih projektov KSG 17 krat, - letno srečanje s primeri dobrih praks skupaj s Konzorcijem splošnih gimnazij in ZRSŠ – preneseno na junij 2010 . |
| - kvalitativni | Glej zgoraj. |
| - finančni | Glej prilogo finančnega načrta. |
| Dejavnosti: | Šole, ki sodelujejo v projektu, so za uresničevanje ciljev projekta oblikovale posebne razvojne time (šolski razvojni tim, projektni timi) ter s tem načrtno in sistematično razvijale tudi razvojno vlogo učitelja. Na dveh šolah prihaja do težav z oblikovanjem in delovanjem ŠRT, na ŠC Krško-Sevnica so ŠRT razpustili. S teh šol tudi ne dobivamo ustreznih poročil. Ena šola, STPŠ Trbovlje nima dovolj dijakov za vpis v strokovno gimnazijo, zato je od pogodbe s KSG odstopila. Šole so cilje projekta dosegale z načrtnim in sistematičnim vključevanjem posodobitev in novosti v svoje vsakoletne izvedbene kurikule, ki so vključevali na vseh šolah: - izvajanje posodobljenih učnih načrtov, ki spodbujajo tako sodobne didaktične pristope v vseh elementih učnega procesa kot tudi medpredmetno povezovanje in timsko poučevanje ter uporabo sodobnih tehnologij, še zlasti IKT; na posamičnih zainteresiranih šolah pa v obliki šolskih pilotnih projektov tudi: - na predmetni ravni - sistematično uveljavljanje sodobnih pristopov k učenju in poučevanju, npr. projektni pristop, problemski pristop, raziskovalno učenje, avtentično učenje ipd., - na ravni kurikula in šole kot celote pa - načrtno in sistematično medpredmetno povezovanje (t.i. kurikularne povezave oz. integrativni kurikul) ter - razne oblike timskega dela (t.i. sodelovalno poučevanje s poudarkom na interaktivnem timskem poučevanju). |
| Slabosti izvajanja posodobitev: | - preobremenjenost učiteljev z vključenostjo v RP - kolizija novosti, preveč izobraževanj, dela za poročanje ZRSŠ in KSG (neusklajenost dela) |

POTEK DELA

| Izdelava letnih šolskih posodobitvenih načrtov za šolsko leto 2009/ 10 (šolski posodobitveni načrt: načrt uvajanja posodobljenih učnih načrtov, načrti projektov s specifičnimi posodobitvenimi in/oz. razvojnimi cilji) | 1. 9. 2009 30. 11. 2009 | Šole | - Izdelani posodobitveni načrti za šolsko leto 2009/10 (šolski posodobitveni načrt, ki vključuje načrt uvedbe posodobljenih učnih načrtov in načrte šolskih razvojnih projektov) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvajanje in spremljava posodobitev na šolah v šolskem letu 2009/10 (tj. izvajanja učnega procesa po posodobljenih UN in izvajanja šolskih razvojnih projektov) | 1. 9. 2009 28. 2. 2010 | Šole | - Poročila (šestmesečno) o izvajanju posodobitev (o izvajanju UN in šolskih razvojnih projektov s primeri dobrih praks kot prilogami) |
| Oblikovanje Razpisa Šolskih razvojnih projektov za KSG | - 9. 2009 15. 3. 2010 | ES ŠRP | - Oblikovan razpis, izbrani Šolski razvojni projekti KSG za 2010/11 |
| Priporočila ekspertnih skupin za ŠRT in ŠRP | 1. 3. 2010 31.8. 2010 | ES ŠRT | - Zbirnik prispevkov sodelujočih šol |
| Izobraževanje članov DS KSG v e-šolstvu | 6. 3. – 8. 5. 2010 | Člani DS | - Udeležba na seminarjih Sodelovalno učenje v spletnih učilnicah (Moodle) |
| Seminarji DS in ES ŠRT in ŠRP | 1. 9. 2009 31. 3. 2010 | Člani skupin | - Zapisniki seminarjev |

| Spremljava in evalvacija: | Doseganje ciljev projekta je konzorcij strokovnih gimnazij ugotavljal na osnovi samoevalvacijskih poročil šol po predlogi. Posodobitvene načrte šol in 2. Poročilo šol je pregledala ES ŠRT. Priloge so v marcu (19. 3. 2010) pregledale Delovne skupine po posameznih predmetnih področjih. Ker nekaterih kazalnikov razpisa Posodobitve gimnazijskih programov ni mogoče doseči samo na osnovi uvedenih posodobljenih učnih načrtov, se je ES ŠRP odločila pripraviti Razpis enoletnih šolskih razvojnih projektov za 2010/11. Na sestanku 12. 3. 2010 se je odločila za 15 projektov iz 15 šol. Razpis še ni zaključen. Šole so namreč: - spremljale izvajanje posodobitev in evalvirale izvedene kurikule ter izdelale poročila o posodobitvah in priporočila za njihovo uvajanje in izvajanje, - spremljale izvajanje šolskih pilotnih projektov ter evalvirale tako proces sam kot tudi rezultate projektov, izdelale evalvacijska poročila in bodo konzorciju predložile tudi poročila o izvajanju pilotnih projektov. |
| --- | --- |
| Diseminacija: | Šole bodo preko konzorcijev in ZRSŠ organizirale izmenjavo prenosljivih izkušenj v materialni in nematerialni obliki, in sicer: - neposredno izmenjavo primerov dobre prakse (junij 2010). |
| Statistični pregled PoN 2. poročilo pregled ciljev Poročilo o delu ES ŠRT | ES ŠRT je izdelala statistični pregled Posodobljenih učnih načrtov večine šol. Posodobljenih učnih načrtov nismo dobili iz treh šol: KGBL Ljubljana, ŠC Krško- Sevnica in STPŠ Trbovlje (glej prilogo 1). ES ŠRT je izdelala pregled spremljave ciljev po šolah (glej prilogo 2). Skupina je začela delovanja 1. 9. 2009 po sklepu UO o z dne 7. 7. 2009. V začetku sta bili naprošeni dr. Zora Rutar Ilc in Katja Pavlič Škerjanc z ZRSŠ, da kot konzulentki pomagata skupini. Katja Pavlič Škerjanc je sodelovala pri izdelavi prve predloge PoN in na začetku izdelave prve priloge poročanja. Skupna se je doslej sestala petkrat in pripravila vse potrebne predloge z navodili ŠRT po šolah. V vseh fazah se je trudila za skupno delo s Konzorcijem splošnih gimnazij, tako da imamo skupno predlogo poročila za oba konzorcija. Na svojem zadnjem sestanku je že pripravila predlogo za 3. In končno poročanje v šolskem letu 2009/10. Skupna tudi spremlja ŠRT poročila KSG in pregleduje skladnost posodobitvenih načrtov s poročili kot tudi napredek šol v posameznem obdobju. Skupaj z vodstvom poskuša analizirati rezultate poročanja za UO. |
| Poročilo o delu ES za ŠRP | Skupina je začela delovanja 1. 9. 2009 po sklepu UO o z dne 7. 7. 2009. Katja Pavlič Škerjanc z ZRSŠ, je kot konzulentka pripravljala skupino in izobraževala njene člane že v šolskem letu 2008/09. Skupna je v začetku šolskega leta sklenila, da bo, po nalogu UO z dne 25. 9. 2009 oblikovala razpis za razvojne projekte KSG. Po sklepu UO z dne 30. 11. 2009 je skupina oblikovala razpis, določila datume razpisa, datume za izbor šol, svetovala šolam, kako prijaviti šolski razvojni projekt in pripravila izobraževalne seminarje za prijavitelje v povezavi s skrbništvom. Skupina je imela v šolskem letu 2009/10 deset seminarjev na katerih je: pripravila tematske sklope in raziskovalna vprašanja (7. 10. 2009),; oblikovala kriterije razpisa (4.11.2009) in razpis s pomočjo Katje Pavlič Škerjanc (25. 11. 2009), da se razpis ne bi preveč razlikoval od tistega na ZRSŠ; objavila razpis (1. 12. 2009); pripravila dve informativni srečanji za prijavitelje ŠRP (december in januar); objavila rok za prijavo ŠRP KSG (15. 1. 2010) in opravila izbor prijavljenih projektov na seminarju (12. 3. 2010). Zaradi ugovora na sklep ES ŠRP je opravila še dodatni sestanek (19. 3. 2010), kjer ni spreminjala sklepa in prepustila odločitev UO. Skupna je določila skrbništvo za posamezne ŠRP za šolsko leto 2010/11. Vsak član skupine ima v poprečju skrbništvo nad dvema projektoma. Skrbništvo pomeni pomoč šolam pri določitvi kazalnikov in kriterijev kakovosti projektov ter evalvacijo napredka. Naslednji seminar za prijavitelje ŠRP je 7. 4. 2010, kjer bodo skrbniki pomagali šolam izdelati načrt dela za posamezen projekt za naslednje šolsko leto. |
| Poročilo o delu DS | Delovne skupine so se od 1. 9. 2009 sestale dvakrat. V tem času so v sodelovanju z ES ŠRP pregledali del poročila ŠRT, to so priloge ŠRT za primere DP. Prav tako so sodelovali v e-šolstvu in se udeležujejo seminarjev na temo Sodelovalno poučevanje v spletni učilnici (6. 3. 2010), ki se bo zaključilo 8. 5. 2010. Natančno poročilo o delu skupine je v prilogi 3 tega poročila. |

- POROČANJE – POSODOBLJENI UČNI NAČRTI– Priloga 1

Pregled sodobnih pristopov k učenju in poučevanju in kurikularnih obogatitev

Tabela 1: Pregled sodobnih pristopov k učenju in poučevanju in kurikularnih obogatitev po šolah

| Naziv šole | Učnociljno in procesno načrtovanje pouka | Avtentični pouk / avtentično učenje | Problemski pristop / problemsko učenje | Projektni pristop / projektno učenje | Raziskovalno učenje | Sodelovalno učenje | Razvijanje miselnih veščin in navad | Uporaba novih tehnologij | Medpredmetno povezovanje in kurikularne povezave | Razvijanje ključnih in drugih kompetenc | Sodelovalno/ timsko poučevanje | Interaktivno timsko poučevanje | Fleksibilna organizacija učnega procesa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. STŠ Koper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. BIC Ljubljana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. SERŠ Maribor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. SGŠ Maribor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ŠC Celje, Gimnazija Lava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ŠC Krško Sevnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. STPŠ Trbovlje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. TŠC Kranj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. TŠC Nova Gorica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ŠC SEŠTG Novo mesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Grm Novo mesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Ekonomska šola Novo mesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. SEPŠ Koper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Ekonomska šola Ljubljana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. ŠC Rudolfa Maistra Kamnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. SEŠ Maribor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Ekonomska šola Murska sobota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Srednja ekonomska šola Celje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Gimnazija Brežice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. SETŠ Nova Gorica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. ESIC Kranj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. EGSŠ Radovljica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Gimnazija Nova Gorica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Gimnazija Koper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. SŠOF Ljubljana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. SVŠG Ljubljana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Gimnazija Celje Center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. ŠC Velenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. I. gimnazija v Celju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. ŠC Ptuj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. SGBŠ Ljubljana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. ERSŠG Ljubljana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj | 9 | 21 | 9 | 24 | 13 | 10 | 7 | 28 | 27 | 17 | 26 | 22 | 17 |
| % | 28,1 | 65,6 | 28,1 | 75,0 | 40,6 | 31,3 | 21,9 | 87,5 | 84,4 | 53,1 | 81,3 | 68,8 | 53,1 |

Sodobni pristopi k učenju in poučevanju

Tabela 2: Sodobni pristopi k učenju in poučevanju

|  | Število šol | Odstotek šol |
| --- | --- | --- |
| Učnociljno in procesno načrtovanje pouka | 9 | 28,1 |
| Avtentični pouk / avtentično učenje | 21 | 65,6 |
| Problemski pristop / problemsko učenje | 9 | 28,1 |
| Projektni pristop / projektno učenje | 24 | 75,0 |
| Raziskovalno učenje | 13 | 40,6 |
| Sodelovalno učenje | 10 | 31,3 |
| Razvijanje miselnih veščin in navad | 7 | 21,9 |
| Uporaba novih tehnologij | 28 | 87,5 |

Slika 1: Sodobni pristopi k učenju in poučevanju

Kurikularne obogatitve

Tabela 3: Kurikularne obogatitve

|  | Število šol | Odstotek šol |
| --- | --- | --- |
| Medpredmetno povezovanje in kurikularne povezave | 27 | 84,4 |
| Razvijanje ključnih in drugih kompetenc | 17 | 53,1 |
| Sodelovalno/ timsko poučevanje | 26 | 81,3 |
| Interaktivno timsko poučevanje | 22 | 68,8 |
| Fleksibilna organizacija učnega procesa | 17 | 533,1 |

Slika 2: Kurikularne obogatitve

- POROČANJE - PREGLED CILJEV POSODABLJANJA GIMNAZIJSKIH PROGRAMOV – PRILOGA  2

- Sodobni pristopi k učenju in poučevanju

| NAZIV ŠOLE | Učnociljno in procesno načrtovanje pouka | Aktivne oblike in metode poučevanja / Aktivno učenje: 1: avtentični pouk / avtentično učenje 2: problemski pristop / problemsko učenje 3: projektni pristop / projektno učenje 4: raziskovalno učenje 5: sodelovalno učenje | Razvijanje miselnih veščin in navad | Uporaba novih tehnologij | ostalo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. STŠ Koper, Izolska vrata 2, 6000 Koper |  | + 1,2,3,5 |  | + |  |
| 2. BIC Ljubljana, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana |  | + 3 | + | + |  |
| 3. SERŠ Maribor, Smetanova 6, 2000 Maribor |  | + 3 |  | + |  |
| 4. SGŠ Maribor, Smetanova 35, 2000 Maribor |  | + 1,3,4 |  | + |  |
| 5. ŠC Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22,3000 Celje |  |  |  | + |  |
| 6. ŠC Krško Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško | Niso oddali PoN |  |  |  |  |
| 7. STPŠ Trbovlje, Šuštarjeva 7a, 1420 Trbovlje |  | + 1,3 |  | + |  |
| 8. TŠC Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj |  | + 1,2,3,4,5 |  |  |  |
| 9. TŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica |  | + 3,4,5 |  | + |  |
| 10. ŠC Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto | + | + 1,2,3,5 |  | + |  |
| 11. Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto | + | + 1,3 |  | + |  |
| 12. Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto |  | + 1,3,5 |  | + |  |
| 13. SEPŠ Koper, Martinčev trg 3, 6000 Koper |  |  |  | + |  |
| 14. Ekonomska šola Ljubljana, Prešernova 6, 1000 Ljubljana | + | +1,3 | + | + | Evalviranje ob izvedbi aktivne oblike poučevanja, projektnem dnevu… |
| 15. ŠC Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg 41a, 1241 Kamnik | + | +1,3,4,5 |  | + |  |
| 16. SEŠ Maribor, Trg B. Kidriča 3, 2000 Maribor |  | +1,3,5 |  | + |  |
| 17. Ekonomska šola Murska sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota | + | +2,3 |  | + |  |
| 18. Srednja ekonomska šola Celje, Vodnikova 10, 3000 Celje |  |  |  | + |  |
| 19. Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice |  |  |  |  |  |
| 20. SETŠ Nova Gorica, Erjavčeva 8, 5000 Nova Gorica | + | +1,3,4 |  | + |  |
| 21. ESIC Kranj, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj |  | +3,5 |  | + |  |
| 22. Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica |  |  |  |  |  |
| 23. Gimnazija nova Gorica, Delpinova 9, 5000 Nova Gorica |  | + 1,3,4,5 |  | + |  |
| 24. Gimnazija Koper, Cankarjeva 2, 6000 Koper |  | + 1,2,3,5 | + | + |  |
| 25. SŠOF Ljubljana, Gosposka 18, 1000 Ljubljana |  | + 3 |  | + |  |
| 26. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana |  |  |  |  |  |
| 27. Gimnazija Celje Center, Kosovelova 1, 3000 Celje |  | + 1,2,3,4,5 | + | + |  |
| 28. ŠC Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje |  | + 1,3 |  | + |  |
| 29. I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje |  | + 1,3,4,5 |  | + |  |
| 30. ŠC Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj |  | + 1,2,3,4,5 |  | + |  |
| 31. Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana, Ižanska12, 1000 Ljubljana |  |  |  |  |  |
| 32. ERSŠG Ljubljana, Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana | + | + 1,3,5 |  | + |  |

- Kurikularne obogatitve

| NAZIV ŠOLE | Medpredmetno povezovanje in kurikularne povezave | Razvijanje ključnih in drugih kompetenc (znotraj predmetov in kroskurikularno) | Sodelovalno in timsko poučevanje: 1: sodelovalno/timsko poučevanje 2: interaktivno timsko poučevanje | Fleksibilna organizacija učnega procesa (dvojne ure in druge strnjene oblike) | ostalo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. STŠ Koper, Izolska vrata 2, 6000 Koper | + |  | + 1,2 |  |  |
| 2. BIC Ljubljana, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana | + | + | + 1,2 | + |  |
| 3. SERŠ Maribor, Smetanova 6, 2000 Maribor | + |  | + 1,2 |  |  |
| 4. SGŠ Maribor, Smetanova 35, 2000 Maribor | + |  | + 1,2 |  |  |
| 5. ŠC Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje | + | + | + 1,2 | + |  |
| 6. ŠC Krško Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško | Niso oddali PoN |  |  |  |  |
| 7. STPŠ Trbovlje, Šuštarjeva 7a, 1420 Trbovlje | + | + | + 1,2 |  |  |
| 8. TŠC Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj | + | + | + 1,2 |  |  |
| 9. TŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica | + |  | + 1,2 |  |  |
| 10. ŠC Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto | + | + | + 1 |  |  |
| 11. Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto | + | + | + 1 | + | Skupina za kakovost, Filmska vzgoja, Razvojni projekt »Grmčani beremo«, Razvojni projekt »Učenje učenja« |
| 12. Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto | + | + | +1,2 | + |  |
| 13. SEPŠ Koper, Martinčev trg 3, 6000 Koper | + |  | +1,2 | + |  |
| 14. Ekonomska šola Ljubljana, Prešernova 6, 1000 Ljubljana | + | + | +2 |  |  |
| 15. ŠC Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg 41a, 1241 Kamnik |  | + | +1 | + |  |
| 16. SEŠ Maribor, Trg B. Kidriča 3, 2000 Maribor | + |  | +2 | + |  |
| 17. Ekonomska šola Murska sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota | + | + | +1 | + |  |
| 18. Srednja ekonomska šola Celje, Vodnikova 10, 3000 Celje |  |  | +1,2 | + |  |
| 19. Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice | Niso oddali PoN |  |  |  |  |
| 20. SETŠ Nova Gorica, Erjavčeva 8, 5000 Nova Gorica | + | + | +1,2 | + | Sodelovanje s komisijo za kakovost |
| 21. ESIC Kranj, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj | + |  | +1 |  | Sodelovanje s komisijo za kakovost |
| 22. Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica | Niso oddali PoN |  |  |  |  |
| 23. Gimnazija nova Gorica, Delpinova 9, 5000 Nova Gorica | + |  | + 1,2 |  |  |
| 24. Gimnazija Koper, Cankarjeva 2, 6000 Koper | + | + | + 1,2 | + |  |
| 25. SŠOF Ljubljana, Gosposka 18, 1000 Ljubljana | + |  |  | + |  |
| 26. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana | Niso oddali PoN |  |  |  |  |
| 27. Gimnazija Celje Center, Kosovelova 1, 3000 Celje | + | + | + 1,2 |  |  |
| 28. ŠC Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje | + |  | + 1,2 |  |  |
| 29. I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje | + |  | + 1 | + |  |
| 30. ŠC Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj | + | + | + 1,2 | + |  |
| 31. Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana, Ižanska12, 1000 Ljubljana | Niso oddali PoN |  |  |  |  |
| 32. ERSŠG Ljubljana, Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana | + | + | + 1,2 | + |  |

Poročilo o  delu Delovnih skupin KSG za obdobje od 1. 9. 2009 do 31. 3. 2010

Prvo srečanje članov  DS je bilo 16. 1. 2010, skupaj z vodji ŠRT. Na seminarju so se seznanili s predloga za drugo poročanje KSG (obdobje od 1.9. 2009 do 28. 2. 2010). Predloga je vsebovala tudi rubriko »Priloge«, ki naj bi jo posamezne DS pregledale in izbrale predloge za Festival primerov dobre prakse.

V drugem delu seminarja so posamezne DS skušale izoblikovati kriterije za izbor primerov dobre prakse.

Skupni kriteriji za izbor so biili:

- ustreznost izbrane metode glede posodobitev,

- skladnost ciljev in pričakovanih dosežkov,

- prenosljivost med šolami,

- izvirnost (inovativnost),

- usklajenost ciljev,

- dodatna znanja, kompetence za dijake,

- evalvacija s strani dijakov in ne samo učiteljev,

- povezava med strokovnimi in splošnimi predmeti.

6. 3. 2010 so se nekateri člani DS udeležili seminarja v okviru projekta e-šolstvo »Sodelovalno delo v spletni učilnici Moodle«.Izobraževanja se je udeležilo 21 članov.

19. 3. 2010 so DS pregledale priloge, ki so jih partnerske šole poslale s poročilom za obdobje od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010. Posamezna DS je v povprečju pregledala 14 prilog. Pri pregledu so se osredotočili na posodobitve, kompetence, metode dela in izvedene dejavnosti. Skupaj so bile pregledane 102 priloge (nekatere priloge je pregledalo več delovnih skupin, ker so se nanašale na medpredmetne povezave. Vsaka DS je na koncu izbrala po dva (tretji je bil rezerva) predloga za predstavitev na Festivalu primerov dobre prakse.

Analiza pregledanih prilog:

| posodobitve predpisane po posodobljenih učnih načrtih (grafikon 1) |  | ključne kompetence (gafikon 2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| učno-ciljno in procesno načrtovanje pouka | 8,8 % | sporazumevanje v materinem jeziku | 46,1 % |
| razvijanje posameznih kompetenc | 2,0 % | sporazumevanje v tujih jezikih | 30,4 % |
| razvijanje posameznih miselnih navad | 2,9 % | Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji | 29,4 % |
| aktivno učenje (avtentično, problemsko, raziskovalno, projektno) | 45,0 % | digitalna pismenost | 23,5 % |
| nova kultura preverjanja in ocenjevanja znanja | 2,9 % | učenje učenja | 7,8 % |
| sodelovalno poučevanje | 20,6 % | socialne in državljanske kompetence | 24,5 % |
| sodelovalno učenje | 15,6 % | samoiniciativnost in podjetnost | 15,7 % |
| aktivne oblike in metode poučevanja | 12,7 % | kulturna zavest in izražanje | 18,6% |
| kurikularne (medpredmetne) povezave | 71,6 % | okoljska zavest | 4,9 % |
| uporaba novih učnih tehnologij | 17,6 % |  |  |
| razvoj medkulturnosti | 7,8 % |  |  |
| razvoj medijske pismenosti | 3,9 % |  |  |

Najpogostejše metode dela, ki so bile opisane v priloga so sledeče:

- projektno delo

- timsko delo

- terensko delo

- aktivne oblike in metode dela

- sodelovalno delo

- delo v skupinah…

Uporabljene dejavnosti:

- ekskurzije

- razstave

- reševanje učnih listov

- izdelava seminarskih nalog

- laboratorijske vaje

- izvedba okroglih miz, koncertov

- predstavitve izdelkov...

Predlogi za predstavitev primerov dobre prakse iz posameznih DS so:

DS za DRUŽBOSLOVJE

| Šola | Naslov | Vsebina | Medpredmetne povezave | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomska šola Ljubljana | DARFUR – BOJ za preživetje | ogled filma, pogovor s Tomom Križnarjem | GEO - SLO |  |
| ŠC RMK | Odgovornost do sebe | dijaki razumejo pomen osebne odgovornosti in odgovornega vedenja za njihovo življenje ter oblikujejo odnos do sebe | PSI – ŠVZ – SLO - Mat ter drugi podporni predmeti |  |

DS za UMETNIŠKE PREDMETE

| Šola | Naslov | Vsebina | Medpredmetne povezave | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TŠC Nova Gorica | Fraktalna geometrija | rekurzija v fraktalni geometriji, osnove kaosa | MAT – INF in ostali podporni predmeti |  |
| SŠOF | Izdelava spletnih strani e- časopisa | medpredmetna povezava pri izdelavi spletnih strani e - časopisa | PRT – SLO - UZG |  |

DS za NARAVOSLOVJE

| Šola | Naslov | Vsebina | Medpredmetne povezave | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grm NM | Rastline krepijo telo in duha | spoznavanje zelišč iz biološkega in kemijskega vidika, njihove upoorabe in širjenje besednega zaklada v ANG in NEM ter razvoj kreativnosti | BIO – KEM – ANG – NEM - LUM |  |
| ŠC Velenje | Kotne funkcije | medpredmetna povezava | MAT – NEM – GLA - FIZ |  |

DS za TUJE JEZIKE

| Šola | Naslov | Vsebina | Medpredmetne povezave | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grm NM | Rastline krepijo telo in duha | spoznavanje zelišč iz biološkega in kemijskega vidika, njihove upoorabe in širjenje besednega zaklada v ANG in NEM ter razvoj kreativnosti | BIO – KEM – ANG – NEM - LUM |  |
| SEŠTG Novo mesto | Darwin v 19. stoletju | Darwinovo delo in življenje ter razumevanje njegovih spoznanj v današnjem času | BIO – SLO - ANG |  |

DS za STROKOVNE PREDMETE

| Šola | Naslov | Vsebina | Medpredmetne povezave | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TŠC Nova Gorica | Osnove kaosa in fraktalna geometrija | rekurzija v fraktalni geometriji, osnove kaosa | MAT - RAČ |  |
| ESIC Kranj | Poučevanje dijakov športnikov preko omrežja | projekt treh šol za skupno poučevanje dijakov športnikov med njihovo odsotnostjo od pouka | vsi predmeti |  |

DS za BIOTEHNOLOGIJO

| Šola | Naslov | Vsebina | Medpredmetne povezave | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIC Ljubljana | Razvijanje strokovne pismenosti s pomočjo didaktičnih učnih pripomočkov in medpredmetnega povezovanja | povezovanje splošnoizobraževalnega in strokovnega predmeta | SLO – LAB: VAJE |  |
| ESIC Kranj | Poučevanje dijakov športnikov preko omrežja | projekt treh šol za skupno poučevanje dijakov športnikov med njihovo odsotnostjo od pouka | vsi predmeti |  |

DS za EKONOMIJO

| Šola | Naslov | Vsebina | Medpredmetne povezave | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEPŠ Koper | Odkrivanje manj znanih krajev Slovenije – zgornja Vipavska dolina | medpredmetne povezave | SLO – EKN – ZGO – GEO – BIO - KEM |  |
| SETŠ Nova Gorica | Seminarske naloge | Navodila za izdelavo seminarske naloge, za intervju, izdelavo Power point predstavitve ter navodila za izvedbo predstavitve in nastopanje pred občinstvom | POD - INF |  |

Za Festival primerov dobre prakse je predlaganih 11 predstavitev iz različnih predmetnih področji.

Grafikon 1: Posodobitve zajete v prilogah

Grafikon 2: Ključne kompetence

Priloge:

- Poročanje o posodobljenih učnih načrtih za šolsko leto 2009/10 (PoN)

- 2. poročilo ŠRT za obdobje 1. 9. 2009  – 28. 2. 2010

- Poročilo o delu DS za obdobje 1. 9. 2009 do 31. 3. 2010

- Finančni načrt (pripravil Silvester Tratar)

V  Ljubljani, 6. 4. 2010 			Za UO KSG zapisali V. Vidmar in A. Kučan